## Slide 1
PPT by นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, ดร.อาภากร สุปัญญา และทีม
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
North-eastern HA Regional Forum Pre-conference
@ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
4 กรกฎาคม 2561
Risk Register Workshop

## Slide 2: กระบวนการบริหารความเสี่ยง
Risk Identification
Risk Analysis
Risk Treatment
Risk Monitor & Review
Risk Profile
Risk Register
Risk Profile เป็นเอกสารอธิบายชุดของความเสี่ยง วิเคราะห์สิ่งคุกคามที่องค์กรเผชิญ
อาจนำเสนอในรูป risk matrix หรือ risk rating table
Risk Register เป็นเอกสารหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน ทำให้เป็นกระบวนการที่มีชีวิต เป็นพลวัต
มีการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

## Slide 3
RCA
Passion
ฝังความรู้เข้าในระบบผ่าน Risk Register

## Slide 4
Incident & RCA
สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนนำเสนออุบัติการณ์ที่เคยประสบ
  ควรหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่ซ้ำ
  สามารถโทรถามข้อมูลจากเพื่อนที่ รพ.ได้
ระบุอุบัติการณ์
ระบุผลการทำ RCA
  ระบุการกระทำ (หรือไม่กระทำ) ที่นำมาสู่อุบัติการณ์
  ระบุปัจจัยใกล้ตัว (บุคคล สิ่งแวดล้อม)
  ระบุปัจจัยองค์กร (ปัจจัยเชิงระบบ, ปัจจัยแฝงเร้น)

## Slide 5: การติดตามและทบทวนความเสี่ยง (Risk Monitoring & Review)
Risk Identification
Risk Analysis
Risk Treatment
Risk Monitor & Review
Residual Risk Level
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ระดับความเสี่ยงในรอบเวลาต่อไป
Review of Risk Treatment Plan
ควรมีการปรับปรุงมาตรการอะไร
Risk Monitoring
มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เพียงใด
มีปัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติ
ระดับอุบัติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

## Slide 6
Root Cause -> Preventive Measures
ทบทวนว่า รพ.มีมาตรการป้องกันอุบัติการณ์ในเรื่องนั้นไว้อย่างไรบ้าง
พิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวสามารถรับมือกับ root cause ได้หรือไม่
  ถ้าตอบว่าได้ ทำไมจึงยังเกิดเหตุการณ์
  ถ้าตอบว่าไม่ได้ จะเพิ่มมาตรการอะไร

## Slide 7
Risk Treatment Plan
ตัวอย่างแผนรับมือกับความเสี่ยง
Risk transfer: ถ่ายโอนความเสี่ยงให้คนอื่น ถ้าคิดว่าไม่คุ้มที่จะทำเอง
Risk prevention: นำ guideline ต่างๆ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
Risk monitor: จะติดตามตัวชี้วัดหรือข้อมูลอะไรเพื่อตรวจจับโอกาสเกิดอุบัติการณ์ได้เร็วขึ้น หรือรับทราบสถิติการเกิดอุบัติการณ์
Risk Mitigation: การทุเลาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติการณ์
QI Plan: เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติการณ์
Notes: 3. Perform Quantitative Risk Analysis After we complete qualitative analysis, we would’ve identified a subset of risks that need further analysis. We will be analyzing those risks quantitative in this process. During this phase, the following updates happen on the risk register:
1. Probabilistic Analysis of the Project 2. Probability of Achieving cost & time objectives 3. Prioritized list of quantified risks 4. Trends in quantitative risk analysis results
Conducting a probabilistic analysis of the whole project helps us avoid cost and schedule overruns. Here we will be trying to figure out the probability that we will complete the project in time or under budget. This will also give us a fair idea of how much reserves are required. At the end of this process, we would have further prioritized the risks. The trends part here is similar to the trends we covered under the Qualitative analysis process.

## Slide 8
Recovery measures
= Mitigation plan
or secondary prevention
Bow-tie Analysis & Mitigation Plan

## Slide 9
Risk Treatment Plan
มาตรการป้องกันที่ควรมี ได้แก่อะไรบ้าง
การ monitor เพื่อรับรู้ความเสี่ยงเรื่องนี้มีอะไรบ้าง
  อัตราการเกิดอุบัติการณ์
  Process indicator (leading indicator)
ถ้าเกิดอุบัติการณ์ขึ้น
  อะไรคือผลที่จะเกิดขึ้นตามมาที่สำคัญ (consequence)
  จะป้องกันหรือลดอันตราย/ความเสียหายดังกล่าวได้อย่างไร (mitigation, secondary prevention, recovery measure)
มีประเด็นอะไรที่อยากจะทดลองทำเพื่อหาทางป้องกัน (QI plan)

## Slide 10
Likelihood
รวบรวมความเสี่ยงของทุกกลุ่ม
  อะไรคือความเสี่ยงที่มีโอกาสพบบ่อยที่สุด และควรอยู่ในกลุ่มความถี่สูงสุดเดียวกัน (5)
  อะไรคือความเสี่ยงที่ยากที่จะพบ และควรอยู่ในกลุ่มความถี่ต่ำสุดเดียวกัน (1)
แต่ละกลุ่ม
  ระบุโอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอุบัติการณ์ ว่าอยู่ในระดับใด (2-4)
  สรุปแนวคิดในการจัดระดับโอกาสเกิดดังกล่าว

## Slide 11
1-Negligible: มีอันตราย/บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องการการปฐมพยาบาล, หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2-Minor: มีอันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้โดยง่าย อาจทำให้ต้องนอน รพ.นานขึ้น 3-Moderate: มีอันตราย/บาดเจ็บปานกลาง ต้องการการรักษาพยาบาลหรือทำหัตถการ, อาจมีการสูญเสียการทำหน้าที่ของร่างกายเล็กน้อยหรือชั่วคราว 4-Major: มีอันตราย/บาดเจ็บรุนแรง อาจทำให้สูญเสียอวัยวะหรือการทำหน้าที่ของร่างกายอย่างถาวร 5-Catastrophic: อุบัติการณ์นำไปสู่การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร
ผลที่ตามมา/ความรุนแรง (Consequence)

## Slide 12
Descriptor | Negligible | Minor | Moderate | Major | Extreme
ประสบการณ์ผู้ป่วย | คุณภาพของประสบการณ์ผู้ป่วยหรือผลลัพธ์ทางคลินิกที่ลดลงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ | มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่น่าพึงพอใจเล็กน้อย readily resolvable | มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งมีผลระยะสั้น recover ภายใน 1 สัปดาห์ | มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่น่าพึงพอใจซึ่งมีผลระยะยาว ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์จึงจะ recover | มีประสบการณ์ผู้ป่วยหรือผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่น่าพึงพอใจ มีผลต่อเนื่องระยะยาว
วัตถุประสงค์/โครงการ | แทบสังเกตไม่เห็นการลดลงของขอบเขต คุณภาพ หรือกำหนดการ | มีการลดลงของขอบเขต คุณภาพ หรือกำหนดการ เล็กน้อย | มีการลดลงของขอบเขตหรือคุณภาพของโครงการ วัตถุประสงค์หรือกำหนดการ | มีการทำงานของโครงการล่าช้าอย่างมีนัยยะสำคัญ | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ องค์กรเสียชื่อเสียงอย่างมาก
การบาดเจ็บ (รางกายและจิตใจ) ต่อผู้ป่วย/ญาติ/เจ้าหน้าที่ | มีการบาดเจ็บน้อยมาก ไม่ต้องให้การปฐมพยาบาล | มีการบาดเจ็บเล็กน้อย ต้องให้การปฐมพยาบาล | มีการบาดเจ็บปานกลาง ต้องให้การรักษาพยาบาลหรือคำปรึกษา ต้องรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ (หากมีการทำร้ายร่ายกายหรือการกระทำรุนแรง) | มีการบาดเจ็บมาก อาจมีการสูญเสียสมรรถภาพชั่วคราว ต้องได้รับการรักษาพยาบาลหรือคำปรึกษา | เสียชีวิจตหรือพิการถาวร
ผลการตรวจสอบ | มีข้อเสนอแนะจำนวนน้อย เป็นประเด็นการพัฒนาคุณภาพเรื่องเล็กๆ | มีข้อเสนอแนะที่สามารถจัดการได้โดยผู้บริหารระดับต้น | มีข้อเสนอที่ท้าทายซึ่งต้องการแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม | ต้องมีปฏิบัติการภาคบังคับ (enforcement action) คะแนน rating ต่ำ เป็น critical report | มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย คะแนน rating เป็น 0 เป็น severely critical report
ผลที่ตามมา/ความรุนแรง (Consequence)
NHS Scotland

## Slide 13
Descriptor | Negligible | Minor | Moderate | Major | Extreme
คำร้องเรียน/การชดเชย | มีการร้องเรียนด้วยวาจาซึ่งเจรจายุติได้ | มีคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางคลินิกโดยตรง | มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับขาดการดูแลที่เหมาะสมที่รับฟังได้ การเรียกร้องค่าชดเชยในวงเงินที่คุ้มครอง | มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับขาดการดูแลที่เหมาะสมหลายเรื่อง การเรียกร้องค่าชดเชยเกินวงเงินที่คุ้มครอง | มีคำร้องเรียนที่เป็นเรื่องซับซ้อน มีการเรียกร้องค่าชดเชยหลายครั้ง หรือจำนวนมาก
การหยุดชะงักบริการ | หยุดชะงักในบริการที่ไม่มีผลต่อการให้บริการผู้ป่วย | มีการหยุดชะงักที่มีผลต่อการบริการผู้ป่วยเล็กน้อย ในช่วงเวลาสั้นๆ | มีการหยุดชะงักบริการที่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วยซึ่งยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว | มีการหยุดชะงักบริการที่มีผลรุ่นแรงต่อการดูแลผู้ป่วย ต้องนำแผนสำรองฉุกเฉินมาใช้ | สูญเสียการทำหน้าที่หลักอย่างถาวร การหยุดชะงักนำไปสู่ผลกระทบด้านอื่นที่รุนแรง
เจ้าหน้าที่และความสามารถ | ขาดแคลนกำลังคนชั่วคราว (<1 วัน) ไม่มีผลต่อการดูแลผู้ป่วย | มีความผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ดีพอ | การบรรลุวัตถุประสงค์/บริการล่าช้าเนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ มีความผิดพลาดปานกลางเนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ดีพอ มีปัญหาเรื่องกำลังคนต่อเนื่อง | การบรรลุวัตถุประสงค์/บริการมีความไม่แน่นอนเนื่องจากขาดกำลังคน มีความผิดพลาดสำคัญเนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ดีพอ | ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์/บริการ เนื่องจากขาดกำลังคน มีความผิดพลาดที่รุนแรงมากเนื่องจากการฝึกอบรมที่ไม่ดี
การเงิน | ความเสียหายทางการเงินน้อยมาก (เช่น <1,000 บาท) | ความเสียหายทางการเงินน้อย (เช่น 1,000-10,000 บาท) | ความเสียหายทางการเงินปานกลาง (เช่น 10,000-100,000 บาท) | ความเสียหายทางการเงินมาก (เช่น 100,000-1,000,000 บาท) | ความเสียหายทางการเงินรุนแรงมาก (เช่น มากกว่า 1 ล้านบาท)
ชื่อเสียงต่อองค์กร | คำเล่าลือ ไม่มีข่าวในสื่อมวลชน ไม่มีผลต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ | มีข่าวในหน้าสื่อมวลชนท้องถิ่นบ้างในช่วงสั้นๆ มีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่เล็กน้อย | มีข่าวในหน้าสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อเนื่อง มีผลต่อขวัญกำลังใจและการรับรู้ของสาธารณะพอสมควร | มีข่าวในหน้าสื่อมวลชนระดับชาติ น้อยกว่า 3 วัน ความเชื่อมั่นของสาธารณะสั่นคลอน | มีข่าวในหน้าสื่อมวลชนระดับชาติหรือนานาชาติ มากกว่า 3 วัน, เป็นที่สนใจของฝ่ายการเมือง, court enforcement
ผลที่ตามมา/ความรุนแรง (Consequence)
NHS Scotland

## Slide 14
Consequence
พิจารณาความรุนแรงถ้าความเสี่ยงนั้นจะกลายเป็นอุบัติการณ์
  ให้คะแนน 1-5 ตามแนวทางที่เคยรับรู้
  มีโอกาสที่จะมีความรุนแรงหลายระดับหรือไม่
    ถ้ามี กลุ่มจะเลือกให้ความรุนแรงในระดับใด เพราะเหตุใด

## Slide 15
Potential events
Consequences
Likelihood
X
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
Risk Level
=

## Slide 16
Risk Level
นำความเสี่ยงของกลุ่มมาใส่ Risk Matrix ตามระดับของ Likelihood & Consequence
พิจารณาว่า
  ใครควรเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้
  ควรมีการทบทวนเรื่องนี้บ่อยเพียงใด

## Slide 17
Risk Register
มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร
ระดับอุบัติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ควรมีการปรับปรุงมาตรการอะไรบ้าง
Source: นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ.

## Slide 18
Risk Monitor
ให้กลุ่มนำความเสี่ยงทุกรายการของกลุ่มมาพิจารณา
มีระบบที่จะรับรู้แนวโน้มของอุบัติการณ์อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ อย่างไร ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล
จะรับรู้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ ได้อย่างไร
  มีการปฏิบัติหรือไม่
  มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างไร
  มีข้อเสนอในการปรับปรุงมาตรการป้องกันอย่างไร

## Slide 19
Risk Identification
Risk Analysis
Risk Treatment
Risk Monitor & Review
PSG: SIMPLE
Past incidents
Med Rec review
FMEA
Process analysis
Clinical risk
Risk profile
Bow-tie Analysis
Gap analysis
HFE
Human-centered design
Customer experience
Incident report
Trace
KPI monitoring
RCA & redesign
Proactive Risk Management โดยใช้ Risk Register ร่วมกับเครื่องมือคุณภาพต่างๆ
Risk
register
Copyleft นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 13 กุมภาพันธ์ 2561

## Slide 20
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

## Slide 21
แนวทางปฏิบัติ:
วิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นอุบัติการณ์ (Likelihood)
วิเคราะห์ผลกระทบหรือความรุนแรงของอุบัติการณ์หากเกิดขึ้น
ประมาณการโดยให้คะแนน 1-5 (1=ต่ำสุด, 3=ปานกลาง, 5=สูงสุด)
บวกคะแนนทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น Risk Level
พิจารณาลำดับความสำคัญของ Risk ทั้งหมด
การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

## Slide 22
Risk Treatment Plan
  Risk prevention: กำหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม
  Risk monitoring: ติดตามตัวชี้วัดหรือข้อมูลเพื่อตรวจจับโอกาสเกิดอุบัติการณ์ หรือรับทราบสถิติการเกิดอุบัติการณ์
  Risk mitigation: การทุเลาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติการณ์
Quality Improvement Plan: หาคำตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการป้องกันอุบัติการณ์
Risk Prevention
Risk Monitoring
Risk Mitigation
QI Plan
การรับมือ/ปฏิบัติต่อความเสี่ยง (Risk Treatment)

## Slide 23
Risk Identification
Risk Analysis
Risk Treatment
Risk Monitor & Review
Residual Risk Level
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ระดับความเสี่ยงในรอบเวลาต่อไป
Review of Risk Treatment Plan
ควรมีการปรับปรุงมาตรการอะไร
Risk Monitoring
Compliance, problems, incidents
มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้เพียงใด
มีปัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติ
ระดับอุบัติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
การติดตามและทบทวนความเสี่ยง
(Risk Monitoring & Review)
มอบให้สมาชิกในทีมคนหนึ่ง (หรือคณะกรรมการ)
เป็น risk owner (เจ้าภาพที่จะติดตาม)
กำหนดความถี่ที่จะติดตาม

## Slide 24: มองภาพรวม มองความเป็นทั้งหมด
รวบรวมรายการความเสี่ยงจากทุกแหล่งที่มี เช่น Risk Profile, PSG: SIMPLE, รายงานอุบัติการณ์, การทบทวนเวชระเบียน, MM conference, ฯลฯ
วิเคราะห์ระดับโอกาสเกิดและผลที่จะตามมาของทุกความเสี่ยง เหมือนกับที่เราทำใน Risk Profile
คำนวณระดับความเสี่ยงด้วยการเอาโอกาสเกิดกับผลที่จะตามมา มาบวกหรือคูณกัน
แบ่งรายการความเสี่่ยงนับร้อยๆ เป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่สำคัญสูง กลุ่มที่สำคัญปานกลาง และกลุ่มทั่วไป

## Slide 25: มากเท่าไรก็จัดการได้ ตามระดับความเสี่ยง
กลุ่มที่สำคัญสูง ร่วมกันกำหนด/ทบทวนแนวทางป้องกัน และการเตรียมพร้อมตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ
มอบหมายผู้ทำหน้าที่ risk owner มีหน้าที่ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ระดับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และ พิจารณาว่าควรเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างไร ทบทวนอย่างน้อยทุก 3 เดือน จำนวนความเสี่ยงในรายการนี้ พิจารณาจากจำนวนความเสี่ยงที่สำคัญสูง ร่วมกับจำนวนคนที่จะมาทำหน้าที่ risk owner
กลุ่มที่สำคัญปานกลาง มอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ทบทวนมาตรการป้องกัน และทำหน้าที่ risk owner ทบทวนเหมือนกลุ่มที่สำคัญสูง แต่ความถี่ของการทบทวนอาจจะห่างกว่าความเสี่ยงที่สำคัญสูง
กลุ่มความเสี่ยงทั่วไป อาจจะมีโอกาสพบน้อย ความรุนแรงน้อย ตรวจสอบว่ามีมาตรการป้องกันอยู่ในคู่มือแล้วหรือไม่ ถ้ามีก็หาวิธีการสื่อสารและทำให้มั่นใจว่ามีการรับรู้และปฏิบัติ (ซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าจะมีมากที่สุด)
ด้วยแนวทางเช่นนี้ จะรับมือความเสี่ยงได้ทุกรายการ ตั้งเป้ากวาดให้หมดใน 3 เดือน